## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | Recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 6 | [7 empty] | 80000
T001 | 1.1. Acta |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2 | StakeHolders | 8 | Computador | 10 | Office | 5000 | 40000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 4 | StakeHolders | 8 | Computador | 5 | Office | 5000 | 40000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
96
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 31 | [7 empty] | 37600000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 17 | [7 empty] | 20800000
T003 | 2.1.1.1.Análisis de requisitos para registro de datos de estudiantes. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T004 | 2.1.1.2. Análisis de requisitos para registro de notas y asistencia. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T005 | 2.1.1.3. Definición del modelo matemático de riesgo académico. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T006 | 2.1.1.4. Requisitos para alertas y notificaciones. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T007 | 2.1.1.5. Requisitos de reportes. panel de riesgo y filtros. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T008 | 2.1.1.6. Requisitos de gestión de estudiantes y docentes. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T009 | 2.1.1.7 Requisitos de edición de notas y asistencia. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T010 | 2.1.1.8. Requisitos de exportación de reportes. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T011 | 2.1.1.9. Requisitos de gestión de usuarios y roles. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T012 | 2.1.1.10. Requisitos de bitácora de cambios. | T001-T002 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T013 | 2.1.1.11. Requisitos de gráficas de rendimiento académico. | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T014 | 2.1.1.12. Requisitos de recálculo automático de riesgo. | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T015 | 2.1.1.13. Requisitos de autenticación y seguridad. | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T016 | 2.1.1.14. Requisitos de base de datos e integridad. | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T017 | 2.1.1.15. Requisitos de rendimiento y concurrencia. | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T018 | 2.1.1.16. Requisitos tecnológicos (lenguaje y arquitectura). | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T019 | 2.1.1.17. Requisitos de usabilidad y accesibilidad. | T001-T002 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T020 | 2.1.1.18. Identificación de diagramas UML requeridos. | T001 a T019 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T021 | 2.1.1.19. Requisitos de documentación técnica y manual. | T001-T019 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
T022 | 2.1.1.20. Definición de criterios de pruebas y cobertura mínima. | T001 a T019 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | Analista | 26000 | 1040000
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 14 | [7 empty] | 16800000
T023 | 2.1.2.1. Diseño del algoritmo de riesgo académico. | T001 a T022 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
T024 | 2.1.2.2. Diseño de reportes, panel resumen y filtros. | T001 a T022 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
T025 | 2.1.2.3. Diseño de gráficas de rendimiento académico. | T001 a T022 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
T026 | 2.1.2.4. Diseño de bitácora de modificaciones. | T001 a T022 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
T027 | 2.1.2.5 Diseño del modelo relacional y reglas de integridad. | T001 a T022 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
T028 | 2.1.2.6. Prototipos de interfaz y validación de usabilidad. | T001-T022 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
T029 | 2.1.2.7. Elaboración de diagramas UML. | T001-T002-T020 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 10 | Diseñadores UX/UI | 80 | Computador | 80 | Software de Diseño | 30000 | 2400000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 50 | [7 empty] | 110960000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 35 | [7 empty] | 76960000
T030 | 2.2.1.1. Módulos de registro de estudiantes, notas y asistencia. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T031 | 2.2.1.2. Implementación del modelo de riesgo académico. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T032 | 2.2.1.3. Implementación de alertas y notificaciones. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T033 | 2.2.1.4. Implementación de reportes, panel de riesgo y filtros. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T034 | 2.2.1.5. Implementación de gestión de estudiantes/docentes. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T035 | 2.2.1.6. Implementación de edición de notas y asistencia. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T036 | 2.2.1.7. Implementación de exportación PDF y Excel. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T037 | 2.2.1.8. Implementación de bitácora de cambios. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T038 | 2.2.1.9. Implementación de gráficas de rendimiento. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T039 | 2.2.1.10. Implementación de recálculo automático de riesgo. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T040 | 2.2.1.11. Implementación de autenticación y encriptación. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T041 | 2.2.1.12. Configuración de base de datos relacional e integridad. | T001-T002-T016-T021-T022 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 1480000
T042 | 2.2.1.13. Optimización de consultas y concurrencia. | T001 a T029 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T043 | 2.2.1.14. Implementación de interfaz de usuario. | T001 a T029 | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 15 | [7 empty] | 34000000
T044 | 2.2.2.1. Validación del modelo de riesgo y su recálculo automático. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T045 | 2.2.2.2. Validación de reportes, panel y filtros. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T046 | 2.2.2.3. Validación de exportaciones PDF/Excel. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T047 | 2.2.2.4. Validación de gráficas de rendimiento. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T048 | 2.2.2.5. Validación de autenticación, encriptación e integridad. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T049 | 2.2.2.6. Validación de rendimiento (consultas y tiempos). | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T050 | 2.2.2.7. Validación de usabilidad y accesibilidad. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T051 | 2.2.2.8. Validación de diagramas UML frente a implementación. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T052 | 2.2.2.9. Validación de manual de usuario y documentación técnica. | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
T053 | 2.2.2.10. Ejecución de pruebas unitarias e integración (≥70% cobertura). | T001 a T043 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | Tester | 200 | Computador | 200 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 6800000
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 15 | [7 empty] | 27576000
T054 | 2.3.1. Configuración de seguridad en producción. | T001 a T053 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30 | Experto en ciberseguridad | 240 | Computador | 240 | Servidores/Bases de Datos/Otros | 37000 | 8880000
T055 | 2.3.2. Despliegue de base de datos en entorno productivo. | T001 a T053 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30 | Administrador de Bases de Dtaos | 240 | Computador | 240 | Software de Bases de Datos | 37000 | 8880000
T056 | 2.3.3. Validación de concurrencia en producción. | T001 a T053 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30 | Tester | 240 | Computador | 240 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 8160000
T057 | 2.3.4. Despliegue de la aplicación en la arquitectura definida. | T001 a T053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | Desarrollador | 8 | Computador | 8 | Entorno de desarrollo/Otros softwares | 37000 | 296000
T058 | 2.3.5. Validación de interfaz en entornos reales. | T001 a T053 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | Tester | 40 | Computador | 40 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 1360000
T059 | 2.3.6. Publicación de manual de usuario y documentación. | T001 a T053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | Gerente de Proyecto | 8 | Computador | 8 | Internet | 30000 | 240000
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 65 | [7 empty] | 258440000
T060 | 3.1. Monitoreo de bitácora de modificaciones. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Desarrollador | 520 | Computador | 520 | Entorno de desarrollo | 37000 | 19240000
T061 | 3.2. Verificación periódica del recálculo de riesgo automático. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Desarrollador | 520 | Computador | 520 | Entorno de desarrollo | 37000 | 19240000
T062 | 3.3. Control de integridad continua en base de datos. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Administrador de Bases de Datos | 520 | Computador | 520 | Entorno de desarrollo/Bases de Datos | 37000 | 19240000
T063 | 3.4.Monitoreo de rendimiento en operación. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Tester | 520 | Computador | 520 | Herramienta de Pruebas | 37000 | 19240000
T064 | 3.5. Ajustes de arquitectura modular para escalabilidad futura. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Desarrollador | 520 | Computador | 520 | Entorno de desarrollo/Bases de Datos | 37000 | 19240000
T065 | 3.6. Soporte a equipos de bajo rendimiento. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Desarrolador | 520 | Computador | 520 | Entorno de desarrollo | 135000 | 70200000
T066 | 3.7. Actualización continua de manual y documentación técnica. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Analista | 520 | Computador | 520 | Computador | 29000 | 15080000
T067 | 3.8. Evaluación de la Eficiencia Operacional | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Tester | 520 | Computador | 520 | Herramienta de Pruebas | 37000 | 19240000
T068 | 3.9. Ejecución de pruebas de regresión y nuevas pruebas automáticas. | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Tester | 520 | Computador | 520 | Herramientas/Softwares | 37000 | 19240000
T069 | 3.10. Planificación de la Evolución y Nuevas Funcionalidades | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Gerente de Proyecto | 520 | Computador | 520 | Computador | 37000 | 19240000
T070 | 3.11. Control de Costos | T002 a T051 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | Gerente de Proyecto | 520 | Computador | 520 | Computador | 37000 | 19240000
| Total |  |  |  | 167 | [7 empty] | 434656000
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 43465600
| Total proyecto | [11 empty] | 478121600
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio, row below],[fecha fin, row below])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [22 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero | [22 empty] | Febrero
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
1.INICIO
1.1. Acta | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2 | bar: mayo 26 to mayo 29
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | bar: junio 2 to junio 24
2.1.1. Análisis | bar: junio 2 to junio 24
2.1.1.1.Análisis de requisitos para registro de datos de estudiantes. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 24
2.1.1.2. Análisis de requisitos para registro de notas y asistencia. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 24
2.1.1.3. Definición del modelo matemático de riesgo académico. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 24
2.1.1.4. Requisitos para alertas y notificaciones. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 24
2.1.1.5. Requisitos de reportes. panel de riesgo y filtros. | 2025-06-02 | 2025-06-06
2.1.1.6. Requisitos de gestión de estudiantes y docentes. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 6
2.1.1.7 Requisitos de edición de notas y asistencia. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 6
2.1.1.8. Requisitos de exportación de reportes. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 6
2.1.1.9. Requisitos de gestión de usuarios y roles. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 6
2.1.1.10. Requisitos de bitácora de cambios. | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: junio 2 to junio 6
2.1.1.11. Requisitos de gráficas de rendimiento académico. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.12. Requisitos de recálculo automático de riesgo. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.13. Requisitos de autenticación y seguridad. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.14. Requisitos de base de datos e integridad. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.16. Requisitos tecnológicos (lenguaje y arquitectura). | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.17. Requisitos de usabilidad y accesibilidad. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.18. Identificación de diagramas UML requeridos. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.19. Requisitos de documentación técnica y manual. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | bar: junio 9 to junio 16
2.1.1.20. Definición de criterios de pruebas y cobertura mínima. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5
2.1.2. Diseño
2.1.2.1. Diseño del algoritmo de riesgo académico. | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | bar: junio 17 to julio 30
2.1.2.2. Diseño de reportes, panel resumen y filtros. | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | bar: junio 17 to julio 30
2.1.2.3. Diseño de gráficas de rendimiento académico. | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | bar: junio 17 to julio 30
2.1.2.4. Diseño de bitácora de modificaciones. | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | bar: junio 17 to julio 30
2.1.2.5 Diseño del modelo relacional y reglas de integridad. | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | bar: junio 17 to julio 30
2.1.2.6. Prototipos de interfaz y validación de usabilidad. | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 10 | bar: junio 17 to julio 30
2.1.2.7. Elaboración de diagramas UML. | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 10 | bar: julio 1 to julio 14
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
2.2.1.1. Módulos de registro de estudiantes, notas y asistencia. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.2. Implementación del modelo de riesgo académico. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.3. Implementación de alertas y notificaciones. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.4. Implementación de reportes, panel de riesgo y filtros. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.5. Implementación de gestión de estudiantes/docentes. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.6. Implementación de edición de notas y asistencia. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.7. Implementación de exportación PDF y Excel. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.8. Implementación de bitácora de cambios. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.9. Implementación de gráficas de rendimiento. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.10. Implementación de recálculo automático de riesgo. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.11. Implementación de autenticación y encriptación. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.12. Configuración de base de datos relacional e integridad. | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5 | bar: julio 15 to julio 21
2.2.1.13. Optimización de consultas y concurrencia. | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 11
2.2.1.14. Implementación de interfaz de usuario. | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 15 | bar: julio 15 to Agosto 4
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.2.1. Validación del modelo de riesgo y su recálculo automático. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.2. Validación de reportes, panel y filtros. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.3. Validación de exportaciones PDF/Excel. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.4. Validación de gráficas de rendimiento. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.5. Validación de autenticación, encriptación e integridad. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.6. Validación de rendimiento (consultas y tiempos). | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.8. Validación de diagramas UML frente a implementación. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.9. Validación de manual de usuario y documentación técnica. | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.2.2.10. Ejecución de pruebas unitarias e integración (≥70% cobertura). | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 25 | bar: Agosto 12 to Septiembre 15
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
2.3.1. Configuración de seguridad en producción. | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30 | bar: Septiembre 16 to octubre 27
2.3.2. Despliegue de base de datos en entorno productivo. | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30 | bar: Septiembre 16 to octubre 27
2.3.3. Validación de concurrencia en producción. | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30 | bar: Septiembre 16 to octubre 27
2.3.4. Despliegue de la aplicación en la arquitectura definida. | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | bar: octubre 28
2.3.5. Validación de interfaz en entornos reales. | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | bar: octubre 28 to Noviembre 3
2.3.6. Publicación de manual de usuario y documentación. | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | bar: octubre 28
3.1. Monitoreo de bitácora de modificaciones. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.2. Verificación periódica del recálculo de riesgo automático. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.3. Control de integridad continua en base de datos. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.4.Monitoreo de rendimiento en operación. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.5. Ajustes de arquitectura modular para escalabilidad futura. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.6. Soporte a equipos de bajo rendimiento. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.7. Actualización continua de manual y documentación técnica. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.8. Evaluación de la Eficiencia Operacional | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.9. Ejecución de pruebas de regresión y nuevas pruebas automáticas. | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.10. Planificación de la Evolución y Nuevas Funcionalidades | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
3.11. Control de Costos | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 65 | bar: octubre 28 to Enero 26
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto